## 26号版本
| 事项 | 负责人 | 前端耗时(天) | 前端完成时间 | 后端耗时(天) | 进度 | 后端完成时间 | 备注
项目准备阶段 | 表设计(用户基础表，商品表，分类表，标签表)
svn配置（改用github）
centos,linux配置(上线后配置)
项目开发阶段 | 商品简单增删改查
筛选条件完善
商品状态选择
日期展示问题
商品详情页展示
导入导出
完善标签分类
图片展示、保存
商品展示用格子模型展示（。。。）

## 物业版
| 事项 | 负责人 | 前端耗时(天) | 前端完成时间 | 后端耗时(天) | 进度 | 后端完成时间 | 备注
微信化改造 | 首页UI修改 | 朱远丹 | 1
| 钱包，支付中心面板 | 朱远丹 | 1
| 客户管理页面修改，按标签筛选客户 | 朱远丹、彭阳 | 2 |  | 1 |  | 2019-03-21 | 群聊先暂停
| 个人面板添加新增群聊入口 | 朱远丹 | 0.5
| 客户信息，添加住址维护（需要与彩生活对应）、店长、导购也需要维护小区信息 | 朱远丹、彭阳 | 0.5 |  | 1 |  | 2019-03-24
通知 | 通知对象选择面板修改：支持按照 分类、 标签、楼栋筛选 | 朱远丹、彭阳 | 2 |  | 1
| APP群发，可以发送文件，去掉短信群发，去掉只能发送5人的设定 | 朱远丹、彭阳 | 1 |  | 1
| 查看推送详情页面，可以查看到具体明细，并按照状态筛查数据 | 朱远丹、彭阳 | 2 |  | 1 |  | 2019-03-25 | UI面板时间视UI设计图而定
收费 | 未缴费客户匹配结果页面：未匹配清单、已匹配清单。手工匹配功能，导入EXCEL功能/接口对接 | 彭阳 |  |  | 2
| 提示缴费通知 | 彭阳 |  |  | 0.5
| 缴费入口：未交费通知主动提示、AI应答被动提示 | 彭阳 |  |  | 1
| 缴费成功反馈通知 | 彭阳 |  |  | 0.5
| 业主自助缴费话术匹配 | 彭阳 |  |  | 1 |  | 2019-04-01
| APP查看及群发通知功能 | 朱远丹、彭阳 | 2 | 2019-04-02
接口对接 | 楼栋地址（通过楼栋地址匹配业主） | 彭阳 |  |  | 2?
| 未缴费名单导入 -- EXCEL导入/接口查询（查询缴费信息） | 彭阳 |  |  | 2?
| 物业付费入口(H5) | 彭阳 |  |  | 1?
| 付费结果通知/查询 | 彭阳 |  |  | 1? |  | 2019-04-10 | 接口对接时间由接口对接复杂度决定
测试 |  |  |  |  | 3D |  | 2019-04-14
内部IM通讯 | 内部通讯报文规划及UI确认 | 黄书、彭阳、朱远丹 |  |  | 3 |  |  | 内部IM功能，技术上可实现，时间不可控
| 单聊：文字 | 彭阳、朱远丹 |  |  | 3？
| 单聊：图片、文件 | 彭阳、朱远丹 |  |  | 3？
| 店员自动组群？ | 彭阳、朱远丹 |  |  | 5？ |  | 2周
2019/5/03？
| 测试 |  |  |  | 3 |  | 2019/5/7？